## Feuil1
PPE SIO2 2019-2020 : Développement de l'application TraceGPS
Membres de l'équipe (modifiez les noms et choisir une couleur par membre) :
élève1 |  | 9
élève2 |  | 9
moi |  | 10
élève4 |  | 9
Liste des tâches
Modèle PHP et classe DAO | A faire | En cours | Terminé | Responsable | Date de début | Date de fin | Temps prévu (h) | Temps passé (h) | Ecart (h) | Tâche validée
Méthodes de la classe DAO
Dévelopement et test méthode __construct |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode __destruct |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode getNiveauConnexion |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode existePseudoUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode getUnUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode getTousLesUtilisateurs |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode creerUnUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode modifierMdpUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode envoyerMdp |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode supprimerUnUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
Dévelopement et test méthode existeAdrMailUtilisateur |  |  | X | élève4 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 2h | 1h30 | - 30 min | X
Dévelopement et test méthode getLesUtilisateursAutorisant |  |  | X | élève2 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 2h | 4h | + 2h | X
Dévelopement et test méthode getLesUtilisateursAutorises |  |  | X | élève1 | 25/11/2022 | 2022-11-30 | 4h | 6h | + 2h | X
Dévelopement et test méthode autoriseAConsulter |  |  | X | élève4 | 25/11/2022 | 2022-12-02 | 1h30 | 3h | + 1h30 | X
Dévelopement et test méthode creerUneAutorisation |  |  | X | élève2 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 2h | 30 min | - 1h30 | X
Dévelopement et test méthode supprimerUneAutorisation |  |  | X | élève2 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 30 min | 10 min | - 20 min | X
Dévelopement et test méthode getLesPointsDeTrace |  |  | X | moi | 2022-11-23 | 30/11/2022 | 2h | 2h30 | 30 | X
Dévelopement et test méthode creerUnPointDeTrace |  |  | X | élève1 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 2h | 3h | + 1h | X
Dévelopement et test méthode getUneTrace |  |  | X | moi | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 1h | 1h | 0h | X
Dévelopement et test méthode getToutesLesTraces |  |  | X | moi | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 30 min | 15 min | - 15 min | X
Dévelopement et test méthode getLesTraces |  |  | X | moi | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 20 min | 5 min | - 15 min | X
Dévelopement et test méthode getLesTracesAutorisees |  |  | X | élève1 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 1h | 20 min | - 40 min | X
Dévelopement et test méthode creerUneTrace |  |  | X | élève1 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 1h30 | 30 min | - 1h | X
Dévelopement et test méthode supprimerUneTrace |  |  | X | élève4 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 1h30 | 2h30 | + 1h | X
Dévelopement et test méthode terminerUneTrace |  |  | X | élève4 | 30/11/2022 | 2022-12-02 | 2h | 2h | 0h | X
API web | A faire | En cours | Terminé | Responsable | Date de début | Date de fin | Temps prévu (h) | Temps passé (h) | Ecart (h) | Tâche validée
Services web
Connecter |  |  | X | dP | [5 empty] | X
GetTousLesUtilisateurs |  |  | X | dP | [5 empty] | X
CreerUnUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
ChangerDeMdp |  |  | X | dP | [5 empty] | X
SupprimerUnUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
ValiderDemandeAutorisation |  |  | X | dP | [5 empty] | X
DemanderMdp |  |  | X | élève2 | 30/11/2022 | 2022-12-09 | 2h | 3h30 | + 1h 30 | X
GetLesUtilisateursQueJautorise |  |  | X | élève2 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2h | 30 min | - 1h 30 | X
GetLesUtilisateursQuiMautorisent |  |  | X | élève1 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 2h | 1h30 | - 30 min | X
DemanderUneAutorisation |  |  | X | élève2 | 2022-12-09 | 2023-02-28 | 2h | 3h | +1h | X
RetirerUneAutorisation |  |  | X | élève1 | 2022-12-09 | 2023-02-28 | 1h | 3h | +2h | X
EnvoyerPosition |  |  | X | élève4 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 6h | 9h | +3h | X
GetUnParcoursEtSesPoints |  |  | X | moi | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 3h | 4h | +1h | X
GetLesParcoursDunUtilisateur |  |  | X | moi | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2h | 2h | +0h | X
SupprimerUnParcours |  |  | X | moi | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2h | 2h | +0h | X
DemarrerEnregistrementParcours |  |  | X | élève4 | 2022-12-09 | 2023-02-28 | 3h | 3h30 | + 30 min | X
ArreterEnregistrementParcours |  | X |  | élève4 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 3h | 3h | +0h | X
API Java | A faire | En cours | Terminé | Responsable | Date de début | Date de fin | Temps prévu (h) | Temps passé (h) | Ecart (h) | Tâche validée
Méthodes de la classe PasserelleServicesWebXML
connecter |  |  | X | dP | [5 empty] | X
getTousLesUtilisateurs |  |  | X | dP | [5 empty] | X
creerUnUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
changerDeMdp |  |  | X | dP | [5 empty] | X
supprimerUnUtilisateur |  |  | X | dP | [5 empty] | X
demanderMdp | X |  |  | élève2
getLesUtilisateursQueJautorise | X |  |  | élève2
getLesUtilisateursQuiMautorisent | X |  |  | élève1
demanderUneAutorisation | X |  |  | élève2
retirerUneAutorisation | X |  |  | élève1
envoyerPosition | X |  |  | élève1
getUnParcoursEtSesPoints | X |  |  | moi
getLesParcoursDunUtilisateur | X |  |  | moi
supprimerUnParcours | X |  |  | moi
demarrerEnregistrementParcours | X |  |  | élève4
arreterEnregistrementParcours | X |  |  | élève4